## Fato001
id | data fato | id dia | ID Cliente | id gerenciamento | id projeto | id servico | Task ID | Task Name | Task Status | Time Spent | Lead Time | Cycle Time 1 | Cycle Time 2
1 | 2023-05-01 | 20230501 | 482 | 90070175992 | 90070557215 | Implementação | 864e3u660 | Elaboração do documento de requisitos | Closed | 108000000 | 2 | 2 | 0
2 | 2023-05-01 | 20230501 | 482 | 90070175992 | 90070557215 | Implementação | 864e3vvq2 | Criação e configuração do banco de dados | Closed | 7200000 | 4 | 0 | 0
3 | 2023-05-01 | 20230501 | 482 | 90070175992 | 90070557215 | Implementação | 864e3vvn0 | Desenvolvimento do modelo de dados | Closed | 43200000 | 2 | 2 | 0
4 | 2023-05-01 | 20230501 | 482 | 90070175992 | 90070557215 | Implementação | 864e3vvt3 | Criação e configuração de repositório | Closed | 14400000 | 7 | 0 | 0
5 | 2023-05-01 | 20230501 | 482 | 90070175992 | 90070557215 | Implementação | 864e3ymng | Elaboração de identidade visual | Closed | 86400000 | 4 | 4 | 0
6 | 2023-05-01 | 20230501 | 482 | 90070175992 | 90070557215 | Implementação | 864e3ymnu | Protótipos | In Progress
7 | 2023-05-01 | 20230501 | 482 | 90070175992 | 90070557215 | Implementação | 864e3vvvj | Preparação do ambiente de homologação e produção | Open
8 | 2023-05-01 | 20230501 | 482 | 90070175992 | 90070557215 | Implementação | 864e3ymp1 | Desenvolvimento da interface do usuários | Open

## Fato002
id | data fato | Data | Space ID | id projeto | Work In Progress | Open | In Progress | Blocked | Completed | Review | Accepted | Deploy Prod | Closed
1 | 2023-04-19 | 20230419 | 90070175992 | 90070557215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2023-04-21 | 20230421 | 90070175992 | 90070557215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 2023-05-01 | 20230501 | 90070175992 | 90070557215 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | 2023-05-02 | 20230502 | 90070175992 | 90070557215 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | 2023-05-03 | 20230503 | 90070175992 | 90070557215 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6 | 2023-05-04 | 20230504 | 90070175992 | 90070557215 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
7 | 2023-05-05 | 20230505 | 90070175992 | 90070557215 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
8 | 2023-05-08 | 20230508 | 90070175992 | 90070557215 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5

## Fato003
id | data fato | ID Cliente | id projeto | data | tempo manutenção
1 | 2023-04-14 | 482 | 90070557215 | 20230414 | 960